## Sheet1
疫情智能问答助手
2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20
完成项目选题，并编写项目计划书和选题答辩PPT | [5 empty] | 开会讨论项目实现所需要的技术以及要求 | 结合每个人的兴趣和能力细致分工 |  |  |  |  | 学习微信小程序的开发流程，熟悉微信开发者工具，学习如何使用微信小程序开发小程序 | [9 empty] | 着手开发，按照个人进度提交材料
准备项目分析、项目进度答辩PPT
[6 empty] | 立会1 |  |  |  |  | 立会2 |  |  |  |  | 立会3 |  |  |  |  | 立会4 |  |  |  |  | 立会5 |  |  |  |  | 立会6